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Denominazione Ambito Territoriale : COMUNE DI BELPASSO
(modello da compilare esclusivamente attraverso l’apposita funzionalità)
IMPORTO RICHIESTO        Euro : 563.044,09 (di cui IVA: 36.955,91€)
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1. DATI IDENTIFICATIVI E STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE 
1.1 ANAGRAFICA CAPOFILA
	Denominazione AT 
	COMUNE DI BELPASSO 

	Comuni aderenti 
	COMUNE DI BELPASSO

	Ente capofila 
	COMUNE DI BELPASSO

	Sede legale 
	PIAZZA MUNICIPIO, 9

	Codice fiscale 
	80008430870

	Partita IVA 
	80008430870

	Posta elettronica 
	

	PEC 
	protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it

	Estremi conto di tesoreria unica c/o Banca d’Italia 
	



	Referente proposta di intervento 
	Di Grigoli Giusi Alfia

	Qualifica 
	Assistente Sociale

	Telefono 
	3317778853

	Posta elettronica 
	giusi.digrigoli@comune.belpasso.ct.it

	PEC 
	giusialfia.digrigoli@pec.croas-sicilia.it


2. COMUNI ADERENTI
1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità
	Comuni del’ATS o dell’associazione di ATS 
	

	BELPASSO
	✔

	PATERNO'
	

	RAGALNA
	




3. STRUTTURA ORGANIZZATIVO-GESTIONALE DI PROGETTO
3.1 Descrizione della struttura organizzativa deputata alla gestione del progetto 
In risposta alla nota dell’Assessorato alla Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia, con la quale l’Assessorato trasmette il Decreto Direttoriale .D.G. n. 276 del 20 ottobre 2022 di “Riapertura termini avviso pubblico n. 1/2022 PNRR”, il Comune di Belpasso ha inviato con PEC il "Modulo per la trasmissione delle Manifestazioni di interesse”  comprensivo  di  una  Scheda,  compilata  per  la presente linea  di  intervento,  che  descrive le attività che si intendono realizzare nell’ambito del territorio comunale. 
Al fine di garantire una struttura organizzativa stabile, tale da garantire un adeguata capacità di gestione ed attuazione della proposta progettuale per tutta la sua durata, il Comune di Belpasso oltre alle figure tecniche/ amministrative presenti nel proprio organico (n. 1 responsabile dei procedimenti amministrativi e n. 2 assistenti sociali), intende avvalersi della collaborazione di specifiche figure professionali che verranno messe a disposizione dagli ETS che verranno individuate mediante procedura ad evidenza pubblica . 
La cabina di regia dedicata alle misure del PNRR, così costituita, contempla la presenza di: 
· una figura specifica di riferimento, responsabile del procedimento nell'ambito degli aspetti infrastrutturali, con esperienza nella gestione di progetti complessi. 
· una figura professionale con esperienza nella gestione di progetti complessi, che assume il ruolo di coordinamento delle azioni attuative affidate agli ETS, per la valutazione dei bisogni sociosanitari, affinché l'intervento sia del tutto coerente e rispondente al bisogno della persona, nel quadro di un piano di assistenza individualizzata. 
· una figura professionale con esperienza nella gestione di progetti complessi  che assume il ruolo di responsabile delle attività di monitoraggio. 
Le azioni di infrastrutturazione saranno realizzate in collaborazione con gli ETS. 

	La cabina di regia assicurerà le funzioni di controllo e corretta rendicontazione qualitativa ed economica degli interventi contribuendo al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR secondo target e milestone identificati attraverso l'avviso 1/2022. 




4. ANALISI DEL CONTESTO E DEL FABBISOGNO
Descrizione del contesto del fabbisogno
Analizzando i dati dei PDZ del DSS18 si registra, un trend in crescita di richieste da parte delle famiglie dei disabili gravi in termini quali-quantitativi. Emerge l’esigenza di progettare un futuro “dopo di noi” quando la famiglia è ancora in grado di occuparsi dei propri figli; la capacità di autodeterminazione delle persone,  finalizzati all’autonomia possibile e all’inclusione attiva; la piena integrazione di prestazioni e risorse necessarie per la buona riuscita del progetto di vita che deve rispondere a bisogni complessi. 
I risultati che si intendono raggiungere mirano a supportare in modo più concreto e puntuale le famiglie dei disabili le quali, molto spesso, sono le uniche ad avere piena responsabilità della gestione dei loro familiari; sostenerli nella elaborazione del distacco dal nucleo d’origine e nella programmazione di interventi a beneficio dei disabili durante e dopo di loro; promuovere la socializzazione intesa come capacità di auto-determinarsi; attivare percorsi e progetti individuali al fine di promuovere la possibilità di avere una vita indipendente; promuovere e sostenere soggetti del terzo settore che aiutino l’inserimento dei disabili in contesti lavorativi adatti alle loro esigenze. 
5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI
Descrizione degli Obiettivi 
	La necessità è quella di dare  vita ad azioni volte a garantire il benessere globale della persona con disabilità attraverso linee di azione ed attività volte a migliorare rafforzamento delle autonomie personali, relazionali, abitative, all’interno di un percorso che prospetta opportunità di orientamento, formazione e accesso al mondo del lavoro. L’obiettivo consiste nel promuovere, attraverso l’utilizzo del progetto individualizzato (PI), percorsi di autonomia delle persone con disabilità puntando alla stesura di un progetto personalizzato che preveda la pianificazione di interventi ad hoc coordinati e concordati fra le diverse agenzie (enti territoriali, sanitari, famiglia) prevenendo un qualsiasi processo di istituzionalizzazione. 
Attraverso l’utilizzo del PI si potrà garantire alle persone con disabilità la possibilità di vivere la propria vita prendendo decisioni riguardanti le proprie scelte, diminuendo le limitazioni ambientali di carattere sociale e organizzativo. 
Il PI sarà pianificato tenuto conto di: 
· bisogni e scelte espresse dall’utente; 
· esigenze familiari; 
· risultati ottenuti dalla Scheda di Valutazione Multidimensionale per le persone con Disabilità; Tenuto conto quanto sopra, gli interventi saranno centrati: 
· All’attivazione di risoluzioni di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative presso inserimento del soggetto disabile in strutture già esistenti, gestite da Enti, associazioni, cooperative ecc... operanti nel settore della disabilità le quali riproducano condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Al fine di raggiungere l'obiettivo verranno rilasciati dei voucher di servizio annuali pro-capite per Gruppo-appartamento con Ente gestore, fino ad un Max di 909,09 euro mensile omnicomprensivo. 



	- Alla promozione dell’integrazione lavorativa di persone con disabilità, attraverso l’istituzione di un servizio di integrazione lavorativa che realizzi interventi di orientamento, di formazione e di mediazione al lavoro, al fine di favorire il positivo incontro tra la persona e il contesto lavorativo. Gli obiettivi terapeutici, riabilitativi, formativi e socializzanti sono perseguiti con la collaborazione di aziende, cooperative di tipo B ed enti pubblici e privati disponibili ad accogliere esperienze di tirocinio e inserimento lavorativo attraverso pratiche di “training on the job”. 
Inoltre, l’investimento fornirà alle persone disabili e vulnerabili dispositivi ICT e supporto per sviluppare competenze digitali, al fine di garantire loro l'indipendenza economica e la riduzione delle barriere di accesso al mercato del lavoro attraverso soluzioni di smart working. 




6. DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ
	
	 
A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)

	X
	A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe

	X
	A.2 - Valutazione multidimensionale

	X
	A.3 - Progettazione individualizzata

	X
	A.4 - Attivazione sostegni

	B - Abitazion
	 
e: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-
investimento)

	X
	B.1 - Reperimento alloggi

	X
	B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative

	X
	B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni

	X
	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza

	X
	B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza



	 
C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che 
sono in linea con le finalità del sub-investimento)

	X
	C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria

	X
	C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi




7. DESCRIZIONE DEL PROGETTO – MODALITÀ DI ATTUAZIONE
7.1 Descrizione Modalità di Attuazione
Descrizione Modalità di Attuazione
La pianificazione dell’intervento proposto individua, quale fattore di successo per la realizzazione delle attività, il potenziamento delle alleanze territoriali in una logica di “messa in rete” tra pubblico e privato sociale e famiglie al fine di promuovere il coinvolgimento di tutti i soggetti territoriali capaci di proporre idee e soluzioni per condividere l’analisi dei bisogni e individuare progettualità integrate da sviluppare e rafforzare. A tale scopo il comune di Belpasso intende individuare mediante  procedura ad evidenza pubblica  soggetti del terzo settore disponibili a collaborare per la realizzazione delle seguenti azioni: 
· Programmazione dei servizi. Nelle fasi di programmazione, gestione e monitoraggio indispensabile sarà il ruolo peculiare delle associazioni di famigliari nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale, attraverso appositi ptotocolli di intesa con le associazioni di settore. 
· Valutazione multidimensionale. Sarà effettuala dall’equipe multidisciplinare del progetto con i servizi sociali e Asp (Azienda sanitaria provinciale), attraverso riunioni operative di équipe. 
· Stesura del Progetto individualizzato. Elaborato dal Servizio Sociale del Comune, Asp ed enti del terzo settore e famiglie; 
· Coinvolgimento familiari dell’utente. I coordinatori del servizio e dell’equipe si occuperanno di prendere in carico l’intero nucleo familiare. - 	Avvio del servizio come da progetto individualizzato/Attivazione sostegni. A seguito del progetto individualizzato saranno chiari i percorsi individualizzati di ogni utente. In base alle esigenze si coinvolgeranno l’Asp, le agenzie formative, il centro per l’impego e gli enti del terzo settore. 
· Monitoraggio e valutazione dei servizi. Attraverso riunioni e il continuo confronto tra i servizi sociali e i referenti degli altri enti verrà supervisionato e valutato l’andamento delle azioni progettuali.
8. DESCRIZIONE DI PROGETTO - RISULTATI ATTESI
8.1 Descrizione Risultati Attesi
I risultati che si intendono raggiungere attraverso la proposta progettuale sono: 
1) Incrementata Autonomia personale, igiene/cura di sé 
Attraverso interventi che mirano all’educazione rispetto alla propria igiene personale, alla cura del proprio corpo e della propria immagine, alla scelta dell’abbigliamento, alla gestione dei propri spazi di vita, alimentazione e gestione dei farmaci. 
2) Migliorata autonomia sociale e della relazionale interpersonale 
Il percorso di autonomia sociale è un percorso in setting di piccolo gruppo che mira a migliorare le competenze interpersonali, a saper chiedere aiuto, condividere e programmare il tempo libero con gli altri e potenziare la propria autodeterminazione. 
3) Incremento delle persone inserite in un percorso di orientamento al lavoro e/o inserimento lavorativo attraverso tre percorsi paralleli: a) 	Affiancando l’utente e le famiglie nell’iter burocratico; 
b) Corso di formazione “Social Job”; 
c) Sensibilizzazione alle aziende sui vantaggi e gli incentivi dell’assunzione tramite legge 68/99. 
4)    Migliorata autonomia domestica e avviamento alla residenzialità 
Attraverso interventi che favoriscano una graduale uscita dalla famiglia e una piena partecipazione alle attività domestiche anche con l’ausilio della domotica. 
 
La sostenibilità del progetto a livello locale si baserà sul coinvolgimento dei gruppi target: 
· i professionisti coinvolti e i volontari acquisiranno metodologie replicabili nel loro lavoro quotidiano e soprattutto in tutti i progetti educativi non convenzionali. Le risorse formative rimarranno a disposizione di tutte le organizzazioni interessate, anche dopo la fine del progetto. - il personale delle organizzazioni coinvolte nel partenariato acquisirà nuovi strumenti e metodi per garantire la replicabilità degli interventi educativi. 
· gli stakeholder avranno la possibilità di essere i protagonisti del proprio processo di apprendimento, acquisendo competenze tecniche e trasversali.
	 
Indicare il numero di gruppi appartamento che si prevede di realizzare e il numero atteso di beneficiari, inteso come il numero di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro anche a distanza, nella misura e nelle modalità previste dal progetto personalizzato, che avrà cura di prevedere anche gli aspetti di socializzazione, per scongiurare l’isolamento sociale.

	1° Gruppo di appartamento
	

	Numero di beneficiari
	6

	% dei beneficiari raggiunti dall’intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio
	10,00

	2° Gruppo di appartamento
	

	Numero di beneficiari
	6

	% dei beneficiari raggiunti dall’intervento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio
	10,00


9. PIANO FINANZIARIO
Indicare il piano finanziario ripartito per azione e voce di costo 
NOTA BENE: L'importo massimo finanziabile si calcola in base a quanti beneficiari per gruppo di appartenenza 
L'importo complessivo dell'azione A non deve superare il 16,08 % dell'importo disponibile 
L'importo complessivo dell'azione B non deve superare il 58,74 % dell'importo disponibile 
L'importo complessivo dell'azione C non deve superare il 25,17 % dell'importo disponibile
Note
Al fine di raggiungere gli obiettivi posti dal presente progetto, ruolo determinante avrà la costituzione dell'équipe multi disciplinare  formata in prevalenza dalla parte pubblica insieme ai soggetti della cabina di regia, meglio individuati al primo punto, ed agli altri professionisti potenziati attraverso l'utilizzo dei fondi meglio esplicati nel piano finanziario. 
I costi indicati al piano finanziario, rimangono indicativi e potrebbero subire delle variazioni in sede di costruzione dei P.I..

	Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 
Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe 

	Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 
Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: 
Quantità: 1032 
Importo Unitario: 24,14 
Importo Totale: 24.912,48 

	Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 
Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe 

	Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 
Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: 
Quantità: 953 
Importo Unitario: 23,71 
Importo Totale: 22.595,63 

	Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 
Attività: A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe 

	Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 
Tipo di costo: Costo di investimento Unità di Misura: 
Quantità: 1 
Importo Unitario: 7.760,22 
Importo Totale: 7.760,22 

	Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni) 
Attività: A.4 - Attivazione sostegni 

	Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 
Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: 



	Quantità: 12 
Importo Unitario: 2.378,19 
Importo Totale: 28.538,28 

	Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) 
Attività: C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria 

	Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 
Tipo di costo: Costo di investimento Unità di Misura: 
Quantità: 12 
Importo Unitario: 3.250,00 
Importo Totale: 39.000,00 





	Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) 
Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi 

	Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 
Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: 
Quantità: 36 
Importo Unitario: 1.800,00 
Importo Totale: 64.800,00 

	Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) 
Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi 

	Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 
Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: 
Quantità: 1 
Importo Unitario: 28.500,00 
Importo Totale: 28.500,00 

	Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento) 
Attività: C.2 - Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi 

	Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 
Tipo di costo: Costo di gestione Unità di Misura: 
Quantità: 1 
Importo Unitario: 4.940,00 
Importo Totale: 4.940,00 

	Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del subinvestimento) 
Attività: B.1 - Reperimento alloggi 



	Voce di costo: Appalti di servizi e forniture 
Tipo di costo: Costo di gestione 
Unità di Misura: 12 
Quantità: 396 
Importo Unitario: 863,63 
Importo Totale: 341.997,48 





	
	 
Importi per Azione
	

	Azione: A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)
	Importo Attribuito: 83.806,61€
	Importo Massimo: 115.000,60€ (16,08)%

	Azione: B - Abitazione: adattamento degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)
	Importo Attribuito: 341.997,48€
	Importo Massimo: 419.998,15€ (58,74)%

	Azione: C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)
	Importo Attribuito: 137.240,00€
	Importo Massimo: 180.001,25€ (25,17)%

	
	 
Importi per Tipologia di Costo
	

	Tipologia di Costo: Costo di gestione
	
	516.283,87€

	Tipologia di Costo: Costo di investimento
	
	46.760,22€

	Importo Totale: 563.044,09€
	
	[bookmark: _Hlk152573142]di cui IVA: 36.955,91€


10. CRONOPROGRAMMA
Al soggetto attuatore è richiesto di compilare il cronoprogramma inserendo l’opzione preimpostata “x” nel trimestre in cui è prevista la realizzazione di ogni singola azione/attività. 
Per la riga “Target beneficiari”, al soggetto attuatore si richiede la compilazione libera.
	
	2022
	2023
	2024
	
	
	
	2025
	
	
	
	2026
	

	
	
	
	TRIM 
3
	TRIM 
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	TRIM 
1
	TRIM 
2
	TRIM 
3
	TRIM 
4
	TRIM 
1
	TRIM 
2
	TRIM 
3
	TRIM 
4
	TRIM 
1
	TRIM 
2
	TRIM 
3
	TRIM 
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	TRIM 
1
	TRIM 
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	A - Definizione e attivazione del progetto individualizzato. (è necessario barrare tutte le opzioni)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1 - Costituzione o rafforzamento equipe
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.2 - Valutazione multidimensionale
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	A.3 - Progettazione individualizzata
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	A.4 - Attivazione sostegni
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	B - Abitazione: adattamento 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	degli spazi, domotica e assistenza a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.1 - Reperimento alloggi
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	
	
	

	B.2 - Rivalutazione delle condizioni abitative
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.3 - Adattamento e dotazione anche domotica delle abitazioni
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.4 - Attivazione sostegni domiciliari e a distanza
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.5 - Sperimentazione assistenza e accompagnamento a distanza
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C - Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza. (è necessario barrare almeno una opzione e comunque tutte quelle che sono in linea con le finalità del sub-investimento)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	C.1 - Fornitura della strumentazione necessaria
	
	
	
	
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	
	

	C.2 - Azioni di collegamento 
	
	
	
	
	
	X
	X
	X
	
	
	X
	X
	
	
	X
	X
	X
	
	
	

	con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Target Beneficiari(Indicare il numero di beneficiari del progetto nei trimestri in cui è articolato il cronoprogramma)
	
	
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
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